## 시트 1 - 음반 판매 사이트 구현 Product bac
음반 판매 사이트 구현 Product backlog
| User | Level |  |  |  |  | 설명 | Status | 비고
ID |  | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5
1 | 고객 | 메인 페이지 | Header | 로고 |  |  | 쇼핑몰의 로고를 이미지파일로 표시 | 템플릿 | Header는 항상 고정
2 |  |  |  | 쇼핑몰 이름 |  |  | 쇼핑몰의 이름을 표시 | 템플릿
3 |  |  |  | 즐겨찾는 링크 |  |  | 자주 사용하는 기능의 링크버튼 | 미구현 | 마이페이지,장바구니,고객센터
4 |  |  | 회원가입/로그인 창 | 비로그인 상태 | ID/PW 입력창 |  | User의 ID/PW를 입력하는 창 | 미구현 | 관리자로 로그인시 관리자 화면으로 자동 전환
5 |  |  |  |  | ID/PW 찾기 |  | ID/PW 찾기 팝업 생성 | 미구현
6 |  |  |  |  | 회원가입 | 회원정보 입력 | 필수정보(ID/PW/이름/E-mail)와 기타 정보(나이/성별/생일 등) 입력 필수정보 미입력 시 경고창 | 미구현 | 관리자 생성 불가
7 | [5 empty] | 중복체크 | ID/E-mail 중복 확인 후 중복 시 경고창 | 미구현
8 | [5 empty] | PW 검증 | 영문+숫자+특수 문자를 혼용하여 8글자 이상 15글자 이하로 설정 규칙에 맞지 않는 PW 입력 시 경고창 두번 입력하여 서로 다른 PW입력 시 경고창 | 미구현 | 관리자 PW에 사용자와 다른 규칙 적용
9 | [5 empty] | 약관 체크 | 약관 표시 후 체크박스 및 미 체크시 경고창 | 미구현
10 | [5 empty] | 자동 로그인 | 회원가입 완료 시 자동으로 로그인 | 미구현
11 |  |  |  | 로그인 상태 | 환영 메세지 표시 |  | ID+”님 환영합니다.” 출력 | 미구현
12 |  |  |  |  | 로그아웃 버튼 |  | 클릭 시 로그아웃 | 미구현
13 |  |  |  |  | 마이페이지 버튼 |  | 회원정보/구매내역/배송조회/QnA 등 이 가능한 마이페이지 창 팝업 | 미구현
14 |  |  | 검색창 |  |  |  | 상품명 검색 | 미구현
15 |  |  | 배너/공지사항 | 배터 자동 전환 |  |  | 표시중인 배너가 주기적으로 다음 배너로 전환 | 구현
16 |  |  |  | 공지사항 |  |  | 최대 5개 공지사항 표시 | 템플릿
17 |  |  | Footer | 사업자 정보 |  |  | 사업자 정보 표시 | 구현 | Footer는 항상 고정
18 |  |  |  | 이용 약관 |  |  | 이용 약관 표시 | 구현
19 |  |  |  | 개인정보처리방침 |  |  | 개인정보처리방침 표시 | 구현
20 |  | 상품 조회 | 상품 표시 | 상품 표시 | 상품 카테고리 메뉴 |  | 각 카테고리를 클릭하면 해당 카테고리의 상품목록을 보여주는 화면이 표시됨 | 미구현 | 최소 3개 이상
21 |  |  |  |  | 최신 등록 상품 메뉴 |  | 가장 최근 등록된 상품 3~5개를 보여줌 | 미구현 | 페이지 당 최대 15개, 상품클릭시 상품 상세정보 화면 표시
22 |  |  |  |  | 상품 검색 기능 |  | 검색 키워드와 관련된 상품들을 보여주는 상품 목록 화면으로 이동 | 미구현 | 1) 단어를 포함한 이름의 상품을 검색 2) 카테고리를 선택하여 카테고리 내의 상품만 검색 3) 가격대를 설정하여 범위 내의 가격의 상품만 검색 세 가지 검색이 동시에 가능해야함
23 |  |  | 테마 별 조회 |  |  |  | 선택한 테마 별 상품 표시 | 미구현 | 페이지 당 최대 50개, 고객이 표시 개수/방법 선택 가능
24 |  |  | 상품별 정보 화면 | 상세정보 |  |  | 상품의 상세정보 및 기타 정보 표시 | 미구현 | 예상 배송정보, 비지니스 로직에 의한 할인정보 등 상품의 사진, 이름, 가격, 카테고리, 상세 설명 구매 관련 기능(수량, 장바구니 담기, 바로구매, 배송지 선택) 표시
25 |  |  |  | 찜/장바구니/구매 버튼 |  |  | 상품을 찜/장바구니에 추가 혹은 구매창으로 이동 | 미구현 | 구매창 추후 계획 추가 예정
26 |  |  | 회원정보 | 배송 및 구매 내역 관리, QnA |  |  | 고객이 입력한 개인정보 확인/수정 및 회원탈퇴 | 미구현
27 |  | 마이페이지 | 주문/배송조회 |  |  |  | 고객이 주문한 상품 내역 표시 | 미구현
28 |  |  | 찜목록 |  |  |  | 고객이 찜한 상품 표시 | 미구현 | 장바구니창과 연동
29 |  |  | 장바구니 |  |  |  | 고객이 장바구니에 담은 상품 표시 | 미구현 | 결제창과 연동 상품들의 수량 조절, 장바구니에 담긴 상품의 총 금액, 결제 버튼
30 |  |  | 성인인증 |  |  |  | 인증 프로그램을 연동하여 본인인증 | 미구현 | 인증 시 연령제한 상품 열람 가능
|  |  | 배송지 관리 |  |  |  | 배송지 정보를 등록 및 수정 | 미구현 | 이름, 주소(기본주소 + 상세주소 + 우편번호), 배송시 연락처를 입력 카카오 우편번호 서비스와 연동
31 |  |  | QnA |  |  |  | 고객이 고객센터에 남긴 질의 표시 | 미구현
33 | 관리자 | 공지/배너 관리 | 현재 등록된 공지/배너 |  |  |  | 현재 등록된 공지/배너 표시 및 클릭 시 상세정보 팝업 | 템플릿 | 진행기간 전 사전등록한 공지/배너도 표시
34 |  |  | 검색 |  |  |  | 진행기간등 기준으로 정렬/검색 | 미구현
35 |  |  | 등록/수정 |  |  |  | 등록/수정창 팝업 및 저장 시 즉시 적용 후 새로고침 | 미구현 | 등록과 수정은 같은 팝업을 사용 수정 시 현재 등록된 정보가 채워진채 열림
36 |  |  |  | 세부사항 입력 |  |  | 배너 이미지 등 파일, 제목, 내용, 진행기간 입력 미입력 시 경고창 | 미구현
37 |  |  |  | 배너 링크 구현 |  |  | 메인 페이지에서 배너 이미지 클릭 시 해당 공지사항으로 이동하도록 링크 구현 | 미구현
38 |  |  | 삭제/비활성화 |  |  |  | 삭제 혹은 메인 페이지에서 비활성화 기능 구현 | 미구현
39 |  | 상품 관리 | 상품 확인 |  |  |  | 클릭 시 상세정보 팝업 | 템플릿
40 |  |  | 상품 등록 |  |  |  | 각 고유번호 및 구분자 부여 | 템플릿 | 구분자는 ‘앨범명-가수-제작사’ 형태 ex) ’LILAC-아이유-카카오엔터테인먼트’
41 |  |  |  | 상세정보 입력 |  |  | 이름, 이미지, 가격, 카테고리 등 필수정보 미입력시 경고 | 미구현
42 |  |  |  | 연령제한 입력 |  |  | 상품의 연령제한 입력 | 미구현 | 성인 인증자만 열람 및 구매 가능한 상품 구분
43 |  |  | 상품 검색/정렬/필터 | 상품명 검색 |  |  | 상품명으로 검색 | 미구현 | 검색 시 상품명에 해당 단어가 들어간 모든 내역 표시
44 |  |  |  | 가격 순 정렬 |  |  | 낮은 가격 순으로 상품 정렬 | 미구현
45 |  |  |  | 날짜 순 정렬 |  |  | 최신 등록일 순으로 상품 정렬 | 미구현
46 |  |  |  | 가격 필터링 |  |  | 조건 가격대의 상품만 표시 | 미구현
47 |  |  |  | 필터 적용 |  |  | 2개 이상의 필터를 동시에 적용 | 미구현 | AND로 조건을 적용하여 표시
48 |  |  | 상품 정보 수정 |  |  |  | 선택한 상품의 상세정보로 채워진 팝업 | 미구현
49 |  |  | 상품 삭제 |  |  |  | 즉시 적용 후 새로고침 | 미구현 | 주문내역과 불일치를 방지하기 위해 관리자 DB에선 삭제하지 않음
50 |  | 고객 응대 | FAQ |  |  |  | FAQ를 등록/수정/삭제 | 템플릿
51 |  |  | QnA |  |  |  | 고객이 등록한 QnA 답변/삭제 등 관리 | 템플릿
52 |  | 기타 쇼핑몰 관리 |  |  |  |  | 기타 쇼핑몰 관리 | 미구현
53 |  | 관리자 로그아웃 |  |  |  |  | 관리자 페이지에서 로그아웃하여 메인 페이지로 이동 | 미구현
| * 1차 요구사항 문서에 언급된 사항은 노란색으로 표시하였음 |  | * 2차 요구사항 문서에 언급된 사항은 초록색으로 표시하였음 |  | 모든 등록/수정/삭제 시 확인 팝업/알림 팝업 추후 평가 항목에 Priority, Estimation, Requestor 등 추가 예정
최종수정일
2021-04-27